## 附件2-1
附件2-1
于都县“十四五”建制村通双车道建设规划表
序号 | 乡镇 | 建制村名称 |  | 拟建项目基本信息 | [12 empty] | 备注
|  |  | 现状路面宽度 | 项目名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 拟建 规模 （公里） | 路基 宽度（米） | 路面 宽度（米） | 路面 类型 | 资金规模（万元） |  |  | 计划开工年 | 计划完工年
[12 empty] | 估算总投资 | 上级补助 | 自筹资金
| 合 计 |  |  | 64 |  |  |  | 248.175 |  |  |  | 19959.343 | 14890.5 | 5068.843
| 2022年开完工项目 |  |  | 7 |  |  |  | 18.732 |  |  |  | 1477.797 | 1123.92 | 353.877
1 | 车溪乡 | 罗坑村委会 | 5 | 小汾-罗坑路段 | Y032360731 | 0 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 273 | 252 | 21 | 2022 | 2022
2 | 禾丰镇 | 营前村委会 | 5 | 大龙-中坊路、营前村委-大字 | Y106360731 | 0 | 3.244 | 3.244 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 210.86 | 194.64 | 16.22 | 2022 | 2022
3 | 黄麟乡 | 大岭村委会 | 5 | 朱坑-大岭村委会 | X815360731 | 5.585 | 7.421 | 1.836 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 119.34 | 110.16 | 9.18 | 2022 | 2022
4 | 黄麟乡 | 湖山村委会 | 3.5 | 湖山-黄坑组 | Y055360731 | 0 | 5.236 | 4.373 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 411.062 | 262.38 | 148.682 | 2022 | 2022
5 | 梓山镇 | 梓山畲族村委会 | 3.5 | 323国道-欧阳屋 | CF40360731 | 0.871 | 1.999 | 1.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 169.2 | 108 | 61.2 | 2022 | 2022
6 | 桥头乡 | 东山村委会 | 3.5 | 319国道-东山村部 | Y020360731 | 7.113 | 9.703 | 2.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 263.2 | 168 | 95.2 | 2022.1 | 2022.1
7 | 仙下乡 | 观背村委会 | 5 | 仙下圩-西片 | C138360731 | 0 | 0.479 | 0.479 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 31.135 | 28.74 | 2.395 | 2022.1 | 2022
| 2023年开完工项目 |  |  | 29 |  |  |  | 127.955 |  |  |  | 10745.928 | 7677.3 | 3068.628
8 | 铁山垄镇 | 大富脑村委会 | 4.5，5 | 鸡公坝-河迳 | X816360731，Y101360731 | 10.402，0 | 16.565，1.9 | 9.165 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 678.21 | 549.9 | 128.31 | 2022.6 | 2022.6
9 | 仙下乡 | 福星村委会 | 4.5 | s219-福星 | CU41360731 | 0 | 0.66 | 0.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 59.2 | 48 | 11.2 | 2022.6 | 2022.6
10 | 新陂乡 | 群联村委会 | 5 | 利新公路-群联 | Y110360731 | 0.415 | 1.445 | 1.03 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 66.95 | 61.8 | 5.15 | 2022.6 | 2022.6
11 | 新陂乡 | 移陂村委会 | 5 | 良坝桥-车坝桥 | X817360731 | 74.542 | 75.46 | 0.918 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 59.67 | 55.08 | 4.59 | 2022.7 | 2022.6
12 | 小溪乡 | 田心村委会 | 4.5 | 利园线-田心 | CK55360731 | 0 | 1.243 | 1.243 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 91.982 | 74.58 | 17.402 | 2022.9 | 2022.6
13 | 葛坳乡 | 窑背村委会 | 4.5 | 铜坑口-窑背 | Y008360731 | 7.29 | 9.012 | 1.722 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 127.428 | 103.32 | 24.108 | 2023 | 2022.6
14 | 宽田乡 | 桂龙村委会 | 5 | 桂龙村部-段屋乡胜利村 | CQ02360731 | 0 | 5.856 | 5.856 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 380.64 | 351.36 | 29.28 | 2023 | 2022.6
15 | 利村乡 | 上垄村委会 | 5 | 里仁—上垅 | Y086360731 | 0 | 3.514 | 3.514 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 228.41 | 210.84 | 17.57 | 2023 | 2022.6
16 | 利村乡 | 上下村村委会 | 3.5 | 里仁—上下 | Y087360731 | 0 | 4.796 | 4.796 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 450.824 | 287.76 | 163.064 | 2023 | 2022.6
17 | 岭背镇 | 兰龙村委会 | 3.5，3.5 | 小禾溪-兰龙 | X819360731，Y038360731 | 23.092，0 | 23.644，5.399 | 5 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 470 | 300 | 170 | 2023 | 2022.6
18 | 盘古山镇 | 工农村委会 | 4.5，3.5 | 公园-工农村部公路 | CC03360731，Y092360731 | 0，11.203 | 0.3，11.646 | 0.3 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 28.2 | 18 | 10.2 | 2023 | 2022.6
19 | 祁禄山镇 | 嵊背村委会 | 3.5 | 卫生院-永背村部 | X811360731 | 2.373 | 11.071 | 8.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 827.2 | 528 | 299.2 | 2023 | 2022.6
20 | 银坑镇 | 汾坑村委会 | 3.5 | 谢汾公路-汾坑村部 | CG68360731 | 0 | 1.3 | 1.3 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 122.2 | 78 | 44.2 | 2023 | 2022.6
21 | 银坑镇 | 琵琶村委会 | 3.5，4.5 | X812线-琵琶村部 | X812360731，Y017360731 | 21.793，0 | 22.963，4.134 | 5.304 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 498.576 | 318.24 | 180.336 | 2023 | 2022.6
22 | 银坑镇 | 岩前村委会 | 4.5，4.5，4.5 | X812线-岩前村部 | CG06360731，X812360731，Y012360731 | 0，19.76，0 | 0.8，19.97，4.765 | 2.774 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 205.276 | 166.44 | 38.836 | 2023 | 2022.6
23 | 银坑镇 | 周庆村委会 | 3.5 | 谢汾公路-周庆村部 | X421360731 | 20.04 | 21.32 | 3 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 282 | 180 | 102 | 2023 | 2022.6
24 | 银坑镇 | 周新村委会 | 3.5 | 谢汾公路-周新村部 | X421360731 | 17.364 | 21.32 | 3.956 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 371.864 | 237.36 | 134.504 | 2023 | 2022.6
25 | 梓山镇 | 合和村委会 | 4.5，3.5 | 梓山大桥-合和 | X819360731，Y049360731 | 1.058，1.188 | 2.803，2.555 | 2 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 188 | 120 | 68 | 2023 | 2022.6
26 | 仙下乡 | 富坑村委会 | 4.5 | S219-富坑圩 | CU01360731 | 0 | 2.205 | 2.205 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 163.17 | 132.3 | 30.87 | 2023.1 | 2022.6
27 | 仙下乡 | 山塅村委会 | 4.5，4.5 | 三贯-山塅 | CU58360731，Y026360731 | 0，0 | 0.658，2.714 | 3.372 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 249.528 | 202.32 | 47.208 | 2023.1 | 2022.6
28 | 岭背镇 | 大塘村委会 | 4.5 | 录田-塘外 | X819360731 | 16.451 | 20.17 | 2 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 148 | 120 | 28 | 2023.4 | 2022.6
29 | 岭背镇 | 禾溪村委会 | 3.5，3.5 | 禾溪埠-兰龙 | X819360731，Y038360731 | 23.092，0 | 23.644，2.582 | 8.5 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 799 | 510 | 289 | 2023.4 | 2022.6
30 | 岭背镇 | 录田村委会 | 3.5 | 水头大桥-大塘 | X819360731 | 17.746 | 20.17 | 3 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 282 | 180 | 102 | 2023.4 | 2022.6
31 | 岭背镇 | 山田村委会 | 3.5，3.5，3.5 | 禾溪-山田、禾坑-山田 | C127360731，X819360731，Y038360731 | 0，23.092，0 | 2.01，23.644，2.446 | 11 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 1034 | 660 | 374 | 2023.4 | 2022.6
32 | 岭背镇 | 塘内村委会 | 4.5，4.5 | 大陂-塘内 | X819360731，Y044360731 | 13.531，3.9 | 20.17，4.754 | 2.3 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 170.2 | 138 | 32.2 | 2023.4 | 2022.6
33 | 岭背镇 | 下拔村委会 | 4.5，4.5 | 佛祖阁-五龙 | CH82360731，Y036360731 | 0，0 | 1.468，7.023 | 4.1 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 303.4 | 246 | 57.4 | 2023.4 | 2022.6
34 | 岭背镇 | 小禾溪村委会 | 3.5 | 禾溪埠-小禾溪 | X819360731 | 23.092 | 25.806 | 12 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 1128 | 720 | 408 | 2023.4 | 2022.6
35 | 岭背镇 | 阳田村委会 | 4.5 | 银金线-阳田 | Y036360731 | 0 | 5.116 | 6 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 444 | 360 | 84 | 2023.4 | 2022.6
36 | 岭背镇 | 元峰村委会 | 4.5 | 银金线-留坑 | Y036360731 | 0 | 8.231 | 12 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 888 | 720 | 168 | 2023.4 | 2022.6
| 2024年开完工项目 |  |  | 19 |  |  |  | 70.431 |  |  |  | 5438.05 | 4225.86 | 1212.19
37 | 桥头乡 | 固石村委会 | 4.5 | 新圩-固石村部 | CS08360731 | 0 | 1.392 | 2.6 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 192.4 | 156 | 36.4 | 2023.6 | 2023.5
38 | 新陂乡 | 中塅村委会 | 5 | 新陂桥-回龙桥 | CM31360731 | 0.44 | 1.05 | 0.61 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 39.65 | 36.6 | 3.05 | 2023.7 | 2023.5
39 | 葛坳乡 | 曾子村委会 | 4.5，3.5 | 潭布-上老(曾子村-上老） | CR64360731，Y003360731 | 3.994，7.298 | 6.159，7.687 | 2.165 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 203.51 | 129.9 | 73.61 | 2024 | 2023.5
40 | 葛坳乡 | 下罗村委会 | 3.5 | 上老-下罗 | Y003360731 | 7.298 | 11.433 | 4.135 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 388.69 | 248.1 | 140.59 | 2024 | 2023.5
41 | 葛坳乡 | 小源村委会 | 4.5 | 曲洋-小源 | X421360731 | 9.391 | 10.469 | 1.078 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 79.772 | 64.68 | 15.092 | 2024 | 2023.5
42 | 葛坳乡 | 小洲村委会 | 4.5 | 小源-小洲 | X421360731 | 9.391 | 13.643 | 3.174 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 234.876 | 190.44 | 44.436 | 2024 | 2023.5
43 | 葛坳乡 | 小庄村委会 | 4.5 | 老屋-小庄 | Y011360731 | 0 | 2.069 | 2.069 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 153.106 | 124.14 | 28.966 | 2024 | 2023.5
44 | 靖石乡 | 靖樟村委会 | 4.5 | 下屋仔-靖樟 | CN14360731 | 4.345 | 6.063 | 1.718 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 127.132 | 103.08 | 24.052 | 2024 | 2023.5
45 | 靖石乡 | 良纯村委会 | 5，5 | 渔翁路口-良纯 | Y096360731，Y098360731 | 0，0 | 6.354，5.512 | 9.041 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 587.665 | 542.46 | 45.205 | 2024 | 2023.5
46 | 罗坳镇 | 鲤鱼村委会 | 4.5 | 323国道-鲤鱼村 | CI26360731 | 0.981 | 3.482 | 2.501 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 185.074 | 150.06 | 35.014 | 2024 | 2023.5
47 | 罗坳镇 | 正坑村委会 | 4.5 | 323国道-正坑村 | Y076360731 | 0 | 3.533 | 3.533 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 261.442 | 211.98 | 49.462 | 2024 | 2023.5
48 | 银坑镇 | 井洲村委会 | 4.5，4.5 | 谢汾公路-井洲村部 | CG26360731，Y014360731 | 0，3.996 | 0.348，7.496 | 3.152 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 233.248 | 189.12 | 44.128 | 2024 | 2023.5
49 | 银坑镇 | 梅屋村委会 | 4.5，4.5 | 年坑-梅屋 | X812360731，Y010360731 | 12.622，0 | 16.509，4.729 | 7.887 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 583.638 | 473.22 | 110.418 | 2024 | 2023.5
50 | 梓山镇 | 源枫村委会 | 4.5，4.5 | 长口-源枫 | X803360731，Y042360731 | 1.067，2.517 | 5.073，5.679 | 3.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 281.2 | 228 | 53.2 | 2024 | 2023.5
51 | 梓山镇 | 长口村委会 | 4.5 | 山峰-长口 | X803360731 | 1.067 | 4.435 | 3.8 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 281.2 | 228 | 53.2 | 2024 | 2023.5
52 | 仙下乡 | 邹坑村委会 | 4.5，4.5 | 三贯-邹坑 | Y029360731，Y032360731 | 0，9.649 | 4.503，10.489 | 4.503 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 333.222 | 270.18 | 63.042 | 2024.1 | 2023.5
53 | 新陂乡 | 庙背村委会 | 5，5 | 高田-庙背 | C134360731，Y107360731 | 0.916，0 | 1.649，1.831 | 2.564 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 166.66 | 153.84 | 12.82 | 2024.3 | 2023.5
54 | 岭背镇 | 小岭村委会 | 3.5，3.5 | 银金线-小岭 | CH95360731，Y035360731 | 0，1.297 | 0.554，7.496 | 11 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 1034 | 660 | 374 | 2024.4 | 2023.5
55 | 岭背镇 | 谢屋村委会 | 5 | 水头桥-于银线 | CH99360731 | 0 | 1.101 | 1.101 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 71.565 | 66.06 | 5.505 | 2024.4 | 2023.5
| 2025年开完工项目 |  |  | 9 |  |  |  | 31.057 |  |  |  | 2297.568 | 1863.42 | 434.148
56 | 利村乡 | 茶坑村委会 | 5，4.5 | 渭田—上坪 | CL37360731，Y084360731 | 0，0 | 0.616，9.318 | 3.393 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 220.545 | 203.58 | 16.965 | 2025 | 2025
57 | 利村乡 | 上坪村委会 | 4.5 | 渭田—上坪 | Y084360731 | 0 | 13.666 | 6.497 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 422.305 | 389.82 | 32.485 | 2025 | 2025
58 | 罗江乡 | 高滩村委会 | 3.5，5，5 | 洋坑村-高滩村委会 | Y006360731，Y074360731，Y075360731 | 11.615，0，0 | 13.174，2.22，0.639 | 4.418 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 415.292 | 265.08 | 150.212 | 2025 | 2025
59 | 银坑镇 | 富竹村委会 | 4.5 | 谢汾公路-富竹村部 | CG23360731 | 0 | 1.59 | 1.59 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 117.66 | 95.4 | 22.26 | 2025 | 2025
60 | 银坑镇 | 汉田村委会 | 4.5，4.5 | 谢汾公路-汉田村部 | CG44360731，X421360731 | 0，21.32 | 0.698，22.161 | 1.539 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 113.886 | 92.34 | 21.546 | 2025 | 2025
61 | 银坑镇 | 坪脑村委会 | 4.5 | 谢汾公路-坪脑村部 | CG20360731 | 0 | 0.92 | 0.92 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 68.08 | 55.2 | 12.88 | 2025 | 2025
62 | 银坑镇 | 上排村委会 | 4.5 | 谢汾公路-上排村部 | X421360731 | 21.32 | 23.554 | 1.393 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 103.082 | 83.58 | 19.502 | 2025 | 2025
63 | 银坑镇 | 上谢村委会 | 4.5 | 319国道-上谢村部 | Y010360731 | 1.993 | 4.729 | 6 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 444 | 360 | 84 | 2025 | 2025
64 | 仙下乡 | 西洋村委会 | 4.5，5，4.5 | 邹坑-寨面 | Y029360731，Y030360731，Y032360731 | 0，0，9.649 | 4.503，5.307，9.866 | 5.307 | 6.5 | 6 | 沥青 路面 | 392.718 | 318.42 | 74.298 | 2025.1 | 2025